## Versions
DOCUMENTS CHANGES MANAGEMENT
Project: DDE2-Optimize&Intergrate
I | Current Version:
### | Date | Documents | Version | Writer | Status | Approver | Document Changes | Note
1 | 2021-06-17 | Business Requirements (BRD) | 1.1 | buuhq | Approved |  | Change project name, add objectives
11 | 2021-07-05 | Functional Specification Document (FSD) | 1.0 | buuhq | Approved | Anh Thái | approve v0.5
3 | 2021-06-29 | Project team | 1.2 | buuhq | Approved | Anh Thái | Add members
4 | 2021-07-05 | Delivery plan | 1.1 | buuhq | Approved |  | Planning
II | Changes History
### | Date | Documents | Version | Writer | Status | Approver | Document Changes | Note
1 | 2021-06-07 | Business Requirements (BRD) | 1.0 | buuhq | Approved | Anh Thái | Approve objectives | Project name: DDE2-Optimize
2 | 2021-06-10 | Product Requirements (PRD) | 0.1 | buuhq | Draff
3 | 2021-06-07 | Project team | 1.0 | buuhq | Approved | Anh Thái | Approve members & roles
4 | 2021-06-17 | Business Requirements (BRD) | 1.1 | buuhq | Approved | Anh Thái | Change project name, add objectives | Project name: DDE2-Optimize&Intergrate
5 | 2021-06-17 | Product Requirements (PRD) | 0.2 | buuhq | Draff |  | Add features
6 | 2021-06-17 | Project team | 1.1 | buuhq | Approved | Anh Thái | Add members: Kiều + Hoàng
7 | 2021-06-29 | Product Requirements (PRD) | 0.3 | buuhq | Draff |  | Add features
8 | 2021-06-29 | Project team | 1.2 | buuhq | Approved | Anh Thái | Add members: Thạch
9 | 2021-06-29 | Master plan | 1.1 | buuhq | Draff |  | Planning
10 | 2021-06-30 | Product Requirements (PRD) | 0.4 | buuhq | Draff |  | Logic chọn offer code; flow; đổi/trả; check e-sign
11 | 2021-07-02 | Product Requirements (PRD) | 0.5 | buuhq | Draff |  | add bugs of sync data; add security features
11 | 2021-07-05 | Product Requirements (PRD) | 1.0 | buuhq | Approved | Anh Thái | approve v0.5
4 | 2021-07-05 | Master plan | 1.1 | buuhq | Approved | Anh Thái | approve

## 1-BRD
Back | BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)
| Version: 1.1 - Approved | Project: DDE2-Optimize&Intergrate
## | Mục tiêu | Mô tả ngắn mục tiêu dự án
I | Tối ưu DDE phase 1
1 | Quản lý dealers: | thêm UI
2 | Tối ưu phân quyền role Sale nhập liệu hợp đồng để:
Cho phép HDS sale nhập liệu tại các local dealer
Cho phép dealer sale nhập liệu
2.1 | Khắc phục lỗi xác thực: | Done
3 | Tối ưu sync data từ Indus: | Bổ sung định định danh 1 số field khi sync dùng name
(Đang rà soát cập nhật)
4 | Tối ưu vấn đề submit vào Indus | Cho phép cấu hình các field
5 | Tối ưu trạng thái hồ sơ | Lưu trữ thêm trạng thái của Indus tương ứng
6 | Tối ưu lưu trữ
Chọn giải pháp lưu trữ tốt hơn
Cho phép xem nhiều hình ảnh
7 | Lưu trữ đầy đủ thông tin các hợp đồng reject được re-submit
II | Tích hợp với dealer (dealer-int)
1 | Biên tập data ứng cho dealer-int
- dealer int được định danh bởi dummy pos giống hiện tại
- có bổ sung thông tin để phân biệt loại dealer: local, external, intergate
- thông tin ứng về dealer, schemes, procat, product, …. sync từ Indus
- maping product, procat giữ dde và prduct đối tác gửi qua
- mapping đơn vị hành chánh với đối tác và dde
- mapping các thông tin khác
2 | Bổ sung vai trò Sale-Intergrate
xác thực dùng ldap
chuyển trạng thái từ "Lưu nháp" --> Trình duyệt để:
+ sumit vào Indus
+ cập nhật trạng thái approve phase-1/reject cho dealer
Quản lý trạng thái hồ sơ
3 | Bổ sung tính năng ký điện tử | ???
- e-sign system: out of scope
- có công tương tác để e-sign system cập nhật trang thái HS ký điện tử
4 | APIs tích hợp với đối tác | dạng RESTfull; atuhen: oAuth2
dealer-api1: cung cấp thông tin khoản vay
| end-point: | HDS, url:/customerOffers
| verb: | POST
| request: | số tiền, thông tin sản phẩm
| respone: | offerCodes (các sản phẩm vay)
dealer-api2: Xác thực khách hàng
| end-point: | HDS, url:/verifications
| verb: | POST; gen otp
| request: | số phone khách hàng
| respone: | opt
| verb: | PUT; verify opt
| request: | otp đã gửi
| respone: | Match/Not Match
dealer-api3: Gửi hồ sơ
| end-point: | HDS, url:/applications
| verb: | POST; gửi lần 1
| request: | offerCode, thông tin, hình ảnh
| respone: | applicationCode, status
| verb: | PATCH; gửi lần 2
| request: | applicationCode, thông tin bổ sung
| respone: | status
dealer-api4: Hỏi trạng thái hồ sơ
| end-point: | HDS; url:/applications/{applicationCode}/status
| verb: | GET
| request: | applicationCode
| respone: | application status
dealer-api5: e-sign status
| end-point: | HDS; url:/applications/{applicationCode}/eligibilities
| verb: | GET
| request: | applicationCode
| respone: | - esign status, url webapp to register e-sign
dealer-api6: Cập nhật xuất hàng
| end-point: | HDS, url:/contracts/{contractNumber}/goodsDeliveryNotes
| verb: | PUT
| request: | applicationCode, thông tin xuất hàng
| respone: | application status
delaer-api7: Hủy Hồ sơ
| end-point: | HDS, url:applications/{applicationCode}/cancellations
| verb: | PUT
| request: | applicationCode, thông tin xuất hàng
| respone: | application status
5 | APIs tích hợp với e-sign
esign-api1: Cập nhật trạng thái đã ký
| end-point: | HDS, url: esign/status
| verb: | POST
| request: | offerCode, thông tin, hình ảnh
| respone: | applicationCode, status

## 2-FSD
Back | Functional Specification Document (FSD)
| Version: 1.0 - Approved | Project: DDE2-Optimize&Intergrate
A | CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM
1 | PL1-Workflow DDE2 | ok
2 | PL2-Status list | ok
3 | PL3-Tài liệu tích hợp với TGDĐ | ko có
4 | PL4-Thông tin mapping với dealer | ko có
5 | PL5-Logic response thông tin khoản vay với dealer | ko có
6 | PL6-API phía TGDĐ | (Để chủ động cập nhật trạng thái); ko có
7 | PL7-workflow đổi trả thanh lý | ko có
8 | PL8-Security_Requirements | ok
9 | PL9-Audit_Log_Requirements | ok
10 | Mô tả tính năng đổi trả
11 | Các chứng từ thanh lý đổi, trả, hủy
B | FUNCTIONAL REQUIREMENT
I | Tối ưu DDE phase 1
| Items | Description
1 | Quản lý dealers
- Cho phép quản lý nhiều dealers bằng UI: view, add, edit dealer
- Dealers được phân biệt bằng dummy-pos, được sync từ Indus (như phase-1)
- Data liên hệ với dealer được sync và cập nhật từ indus (như phase-1)
- Cấu hình dealer Ký điện tử/Hồ sơ giấy
- Cấu hình dealer thuộc Business Line (ED, MC,…)
- Cấu hình dealer dử dụng flow E-Sign/Ký giấy theo số tiền vay
2 | Role và phân quyền
- Hiện trạng:
+ Role Sale:
- Khai báo sẵn các role sale tương ứng với từng dealer (loại nhóm phân quyền là Sale)
- role sale authen ở database
- Tối ưu mong muốn:
+ Tối ưu Role Sale:
Cho phép cấu hình Role Sale theo 2 hình thức (loại nhóm phân quyền)
- Internal Sale:
Ldap(AD) Authentication
Thuộc batch (giống phase-1)
batch 1:n dde-pos (giống phase-1)
dde-pos n:1 dealer (giống phase-1)
dealer có 1 dummy-pos (giống phase-1)
- External Sale:
Giống như Internal Sale, nhưng database authentication (giống phase-1)
3 | Fix lỗi sync data từ Indus:
- Hiện trạng:
Một số trường lấy name thay vì định danh
- Lỗi:
Lỗi đồng bộ dữ liệu từ Indus:
- Thiết lập sẵn/Manufactuer: Deactivate trên Indus --> chọn Sync data --> trên DDE khi tạo simulation vẫn hiển thị sản phẩm thuộc Manufactuer đó.
- Thiết lập sẵn/Manufactuer: Deactivate trên Indus --> chọn Sync data --> trên DDE ADMIN vẫn hiển thị.
- Thiết lập sẵn/Manufactuer: Edit thông tin trên Indus --> Save --> chọn Sync data --> DDE ADMIN vẫn không thay đổi nhưng sẽ hiển thị double thêm 1 Manufactuer mới.
- Thiết lập sẵn/Product list: Deactive trên Indus --> chọn Sync data --> DDE ADMIN vẫn hiển thị.
4 | Submit to Indus
- Cho phép cấu hình các submit fileds (submit-field-profie) và các data default theo dealer
- Khi submit vào Indus thì sẽ chọn submit-field-profie tương ứng
5 | Workflow & Status:
- Bổ sung cột trạng thái hồ sơ từ Indus tương ứng
Ví dụ: Chờ phê duyệt -- Approve L1; Chờ phê duyệt -- Approve L2
- Bổ sung trạng thái SubmitFail thay vì Reject khi submit fail
- Bổ sung trạng thái MoveCaseFail thay vì Reject khi move case lỗi (gọi store proc ở Indus)
- Workflow với hình thức ký hợp đồng là Hồ sơ giấy: giống Phase1
- Workflow với hình thức ký hợp đồng là Ký điện tử: "PL1-Workflow DDE2"
- Status với hình thức ký hợp đồng là Hồ sơ giấy: giống Phase1
- Status với hình thức ký hợp đồng là Ký điện tử: PL2-Status list
6 | Documents storage
- Tối ưu upload/download document hiện tại khá chậm
- Support cấu hình và test lại hệ thống chuyển qua dùng NFS thay vì samba
- Tư vấn công nghệ khác hợp lý hơn (nếu có)
7 | Hệ thống log tập trung
- Phối hợp dựng hệ thống log tập trung (như Graylog hoặc tool khác tương tự)
- Bổ sung tính năng ghi và xem log tại hệ thống tập trung
8 | Tối ưu lại traffic app
- Hiện trạng:
- Client request ---> reverse-proxy(NginX) ---> web instances ---> render with app instance
- Client call API ---> proxy-proxy(NginX) ---> app instance (đã render từ web instance)
- Tối ưu mong muốn:
- Client request ---> reverse-proxy(NginX) ---> web instances ---> render url app chung
- Client call API (url app chung)---> proxy-proxy(NginX) ---> app instance
- Phối hợp set up, cấu hình và test lại reverse proxy:
9 | Lưu lại thông tin các hợp đồng được re-submit
| - Hiện trạng: | Sau khi re-submit số hợp đồng mới được replace ==> mất số hợp đồng cũ
| - Tối ưu mong muốn: | Khi re-submit: copy/clone thông tin cũ (với định danh mới) và theo dõi case nàu như case mới
10 | Tính năng Role BO
| - Lỗi: | - Tính năng lỗi: BOLevel12 get case step Hồ sơ giấy:
- Mô tả lỗi: BOL12, không get được mà lấy case; system asign case đã xử lý trước đó
- Tính năng bổ sung:
- Cho phép mở nhiều hình khi thao tác
- Tính năng điều chỉnh:
- Báo cáo Hồ sơ lỗi: dựa vào ngày báo lỗi; hiện tại dự vài ngày sale nhập hợp đồng
- Dashboard BO: hiển thị user/users xử lý bao nhiêu case trong ngày, trong tháng
11 | Bổ sung tính năng bán thẻ
Sau khi nhập liệu chi tiết, bổ sung bước kiểm tra đơn vay đủ điều kiện bán thẻ hay không
Nếu đủ điều kiện bán thẻ thì điền thêm các thông tin:
- Card products (Sản phẩm thẻ): ban đầu hệ thống để mặc định 1 sản phẩm, về sau có thể thay đổi thành list sản phẩm thẻ
- Card insurance (Bảo hiểm thẻ): Chọn Yes/No
- Card Relatived address (Địa chỉ nhận thẻ): Hiển thị lại địa chỉ hiện tại, cho phép KH chỉnh sửa, nếu địa chỉ chưa có Số nhà - tên đường, Phường thì yêu cầu nhập chi tiết hơn
- Ghi chú giao nhận: Ghi chú cho KH điền nếu muốn làm rõ hơn về thời gian địa điểm nhận thẻ mong muốn
- Nhận sao kê: Giấy/Điện tử, nếu chọn điện tử thì nhập thêm Email
Sau khi nhập thông tin thẻ thì Sync vào Indus tạo Application
Thông tin các màn hình chi tiết: gửi sau
12 | Thông tin contract
Lưu thêm thông tin: Color, Serial number, Số khung, số máy
13 | Reports | Bổ sung thêm thông tin DDE POS cho các reports
II | Tích hợp với dealer | Dealer integration
Tích hợp với TGDĐ như là dealer đầu tiên
Tài liệu tích hợp: "PL3-Tài liệu tích hợp với TGDĐ"
1 | Biên tập data ứng cho dealer-int
- Dealer int được định danh bởi dummy pos giống hiện tại
- Có bổ sung thông tin để phân biệt loại dealer: local, external, intergate
- Thông tin ứng về dealer, schemes, procat, product, …. sync từ Indus
- Mapping data với dealer:
+ Maping product, procat giữa DDE và product đối tác gửi qua
+ Mapping đơn vị hành chánh với đối tác và DDE
+ Mapping các thông tin khác (nếu cần)
- Thông tin dùng để mapping: "PL4-Thông tin mapping với dealer"
- Dealer tích hợp dùng flow Hồ sơ E-Sign
2 | Bổ sung vai trò Sale-Intergrate
- Xác thực dùng ldap
- Chuyển trạng thái từ "Lưu nháp" --> Trình duyệt để:
+ Sumit vào Indus
+ Cập nhật trạng thái approve phase-1/reject cho dealer
- Quản lý trạng thái hồ sơ
3 | Bổ sung tính năng ký điện tử
- E-sign system: out of scope
- Giả lập tương tác với hệ thống e-sign để cập nhật trạng thái "đủ điều kiện ký" và đã ký
5 | Workflow & Status:
PL1-Workflow DDE2
PL2-Status list
6 | APIs tích hợp với đối tác | Dạng RESTfull; authen: oAuth2; tư vấn thêm về flow để đảm bảo bảo mật
dealer-api1: cung cấp thông tin khoản vay
| bussiness logic: | Logic trả về thông tin khoản vay: "PL5-Logic response thông tin khoản vay với dealer"
| end-point: | HDS, url:/customerOffers
| verb: | POST
| request: | số tiền, thông tin sản phẩm
| respone: | offerCodes (các sản phẩm vay)
dealer-api2: Xác thực khách hàng
| end-point: | HDS, url:/verifications
| verb: | POST; gen otp
| request: | số phone khách hàng
| respone: | opt
| verb: | PUT; verify opt
| request: | otp đã gửi
| respone: | Match/Not Match
dealer-api3: Gửi hồ sơ
| end-point: | HDS, url:/applications
| verb: | POST; gửi lần 1
| request: | offerCode, thông tin, hình ảnh
| respone: | applicationCode, status
| verb: | PATCH; gửi lần 2
| request: | applicationCode, thông tin bổ sung
| respone: | status
dealer-api4: Hỏi trạng thái hồ sơ
| end-point: | HDS; url:/applications/{applicationCode}/status
| verb: | GET
| request: | applicationCode
| respone: | application status
dealer-api5: e-sign status
| end-point: | HDS; url:/applications/{applicationCode}/eligibilities
| verb: | GET
| request: | applicationCode
| respone: | - esign status, url webapp to register e-sign
dealer-api6: Cập nhật xuất hàng
| end-point: | HDS, url:/contracts/{contractNumber}/goodsDeliveryNotes
| verb: | PUT
| request: | applicationCode, thông tin xuất hàng
| respone: | application status
dealer-api7: Hủy Hồ sơ
| end-point: | HDS, url:applications/{applicationCode}/cancellations
| verb: | PUT
| request: | applicationCode
| respone: | application status
| Các api khác: | phục vụ việc tích hợp với deadler nếu có phát sinh theo workflow
7 | Check e-sign
| Check ở chỗ nào? | Indus
| Logic check | Cung cấp sau; dự kiến là dự vào trạng thái hồ sơ ở Indus
8 | Gửi OTP
| OTP | Dealer Genergrate
| Send OTP | Có kết nối với sms Provider để send (có API)
9 | Tính năng đổi, trả, thanh lý:
| Qui trình đổi trả: | PL7-workflow đổi trả sản phẩm
| Các vai trò liên quan: | Internal Sale; External Sale; BO_Đổi_Trả (bổ sung mới)
Check điều kiện đổi trả:
| Nơi check: | Indus
| Logic check: | Cung cấp sau
| Các check và action khác | Check ở Indus; logic cung cấp sau
| Chứng từ bổ sung lưu: | Yêu cầu thanh lý; Yêu cầu đổi trả
| Template chứng từ: | Cung cấp sau
10 | Chứng từ bổ sung: | Bổ sung lưu các chứng từ phát sinh trong workflow
C | SECURITY REQUIREMENT
1 | Ứng dụng đáp ứng Security như mô tả đính kèm
PL8-Security_Requirements
2 | Ứng dụng ghi Audit Log bắt buộc ở các step bên dưới theo yêu cầu đính kèm
PL9-Audit_Log_Requirements
- Audit log ghi ở Database
- Các feature ở các step trong workflow bên dưới bắt buộc ghi Audit Log
+ PL1-Workflow DDE2
+ PL7-workflow đổi trả thanh lý
3 | Cho phép cấu hình các tham số security
Loại file upload
size tố đai file upload
thời gian hết hạn OTP
…
D | NON-FUNCTIONAL REQUIREMENT
## | Items | Description
1 | Test suite | Test suite (update version)
2 | Bổ sung unit Test
3 | SIT (test tích hợp)
4 | Design Document | Design Document (update version)
5 | User Guide | User Guide (update version)
6 | Source code | Source code (update version)
7 | Deploy support
8 | Phối hợp tích hợp 3rd party | cùng với HDS làm việc với TGDĐ để chọn phương án cuối cùng cho việc tích hợp và test tích hợp

## 3-Project Team
Back | PROJECT TEAM
| Version: 1.2 - Approved | Project: DDE2-Optimize&Intergrate
I | Sponsor: CEO | Owner: anh Thái - D. CEO
II | Project Team
### | Members | Role | Department | Title
1 | Anh Thái | Product owner | BOD | D. CEO
2 | Ngọc Huyền | BA | IT | Cert officer
3 | Bữu | PM | IT | IT sup
4 | Mai Chí Thọ | Sale lead | Sale ED | RSM
5 | Anh Trường IT | Tech lead | IT | DBA
6 | Anh Hiệp | CU lead | CU | D. Manager
7 | Chị Phượng | BO lead | BO | BO sup
8 | Quách Uy Phong | Controlling lead | Controlling | sup
9 | Huỳnh Mai Kiều | Controlling member | Controlling
10 | Tăng Thị Cẫm Hoàng | Controlling member | Controlling
11 | Bùi Hà My | Product lead | Product | Product Manager
12 | Trần Phương Thạch | Risk, Process lead | Risk | Deputy Manager
III | Stack Holders
### | Stack Holders | Stack
1 | Mai Chí Thọ | Stack holder - Sale
2 | Đào Đức Luân | Stack holder - IT
3 | Chị Tuyển | Stack holder - Risk
4 | Võ Ngọc Trường | Stack holder - Finance
5 | Chị Khánh | Stack holder - CU
6 | Anh Hiền | Stack holder - BO
7 | Hà My | Stack holder - Product

## 4-Delivery plan
| Back | DELIVERY PLAN
|  | Version 1.0 | Project: DDE2-Optimize&Intergrate
|  | Partner:(dự kiến) | TMA
|  | Project Start Date | 2021-06-07 |  |  |  | Display Week | 1 |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8
|  | PO | Đàm Thế Thái | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12 | [6 empty] | 2021-07-19 | [6 empty] | 2021-07-26
|  | PM | Huỳnh Quốc Bữu | time axis 2021-06-07 to 2021-08-01
WBS | Pre | TASK NAME | PIC | Support | START | END | DAYS | % DONE | WORK DAYS | time axis 2021-06-07 to 2021-08-01
1 |  | Prepare |  |  |  | - |  |  | -
1.1 |  | Trình phê duyệt/Phê duyệt mục tiêu, phạm vi | Owner |  | 2021-06-07 | 2021-06-17 | 11 | 100% | 9
1.2 | 1.1 | Dự thảo Requirement | Project Team |  | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 16 | 100% | 12
1.3 | 1.2 | Phê duyệt Requirement | Owner |  | 2021-07-03 | 2021-07-05 | 3 | 0% | 1
1.4 | 1.3 | Gửi RFP | Team mua hàng | Project Team | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 1 | 0% | 1
1.5 | 1.4 | Feedback Proposal | Partner |  | 2021-07-07 | 2021-07-13 | 7 | 0% | 5
1.6 | 1.5 | Phân tích Proposal | Project Team |  | 2021-07-07 | 2021-07-13 | 7 | 0% | 5
1.7 | 1.6 | Approve Proposal | Owner |  | 2021-07-14 | 2021-07-17 | 4 | 0% | 3
1.8 | 1.7 | Dự thảo/Trình ký Hợp đồng | Team mua hàng | Project Team | 2021-07-14 | 2021-07-20 | 7 | 0% | 5
1.9 | 1.8 | Kick-off | Owner |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 1 | 0% | 1
1.10 |  | [Task] |  |  |  | - |  | 0% | -
2 |  | Implement |  |  |  | - |  |  | -
2.1 |  | Design, planing | Partner |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 1 | 0% | 1
2.2 |  | Thống nhất tài liệu tích hợp | Project Team | Partners |  |  |  | 0% | -
2.3 |  | Development | Partner |  |  |  |  | 0% | -
2.4 |  | Testing | Partner | Project Team |  |  |  | 0% | -
2.5 |  | SIT | Partner | Project Team |  |  |  | 0% | -
2.6 |  | Deployment | Partner | Project Team |  |  |  | 0% | -
2.7 |  | Documentation | Partner | Project Team |  |  |  | 0% | -
2.8 |  | [Task] |  |  |  | - |  | 0% | -
3 |  | Release plan |  |  |  | - |  |  | -
3.1 |  | Roll-out 1 | Partner | Project Team |  |  |  | 0% | -
3.2 |  | Roll-out 2 | Partner | Project Team |  |  |  | 0% | -
3.3 |  | Final Roll-out | Partner | Project Team | 2021-10-13 | 2021-10-13
3.4 |  | [Task] |  |  |  | - |  | 0% | -
4 |  | Tranning & Operating |  |  |  | - |  |  | -
4.1 |  | Triển khai huấn luyện | Partner |  |  |  |  | 0% | -
4.2 |  | Vận hành | [5 empty] | 0% | -
-
-
TEMPLATE ROWS
See the Help worksheet to learn how to use these rows. You can hide these rows before printing.
1 |  | [ Level 1 Task or Phase ] |  |  |  | - |  |  | -
1.1 |  | . [ Level 2 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
1.1.1 |  | . . [ Level 3 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
1.1.1.1 |  | . . . [ Level 4 Task ] |  |  |  | - |  |  | -
Note on A7: Work Breakdown Structure Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, … - The WBS uses a formula to control the numbering, but the formulas are different for different levels. Copy and Paste the cells in the WBS column from the examples at the bottom of the worksheet.
Note on C7: Task Description Enter the name of each task and sub-task. Use indents for sub-tasks.
Note on D7: Task Lead Enter the name of the Task Lead in this column.
Note on F7: Task Start Date You can manually enter the Start Date for each task or use a formula to create a dependency on a Predecessor. For example, you could enter =enddate+1 to set the Start date to the next calendar day, or =WORKDAY(enddate,1) to set the Start date to the next work day (excluding weekends), where enddate is the cell reference for the End date of the Predecessor task.
Note on G7: End Date: The End Date is calculated based on the Start Date and the Calendar Days columns.
Note on H7: Duration (Calendar Days) The duration is the number of calendar days for the given task. The duration is calculated as the End Date minus the Start Date plus 1 day, so that a task starting and ending on the same day has a duration of 1 day. Note: The conditional formatting used to create the gantt chart references this column.
Note on I7: Percent Complete Update the status of this task by entering the percent complete (between 0% and 100%).
Note on J7: Work Days Counts the number of work days, excluding the weekends (Saturday and Sunday). In the PRO version, you can customize the work week and list specific non-working days like holidays. In the PRO version, the default input is the Work Days instead of the Calendar Days.

## 4-MasterPlan (hidden)
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
## | Items | PIC | Estimate time | BRD Approval | PRD Approval | FSD/FRD Approval | Implementation | Acceptance Testing | Rolling out | Closing
|  |  |  | Business Requirements | Product Requirements | Fuctional Specifications
(Functional Requirements)
|  |  |  | Done | Proccessing
1 | Mục tiêu | sponsor |  | output: Aprroved BRD
- interal dealer (local)
- external local dealer
- authen issues (fixed)
- documents storage optimize
- submit contract optimize
2 | PRD Approval |  |  |  | output: Approved PRD
2.1 | Project team approval | sponsor
2.2 | PRD approval | sponsor
3 | FSD/FRD Approval |  |  |  |  | output: Approved FSD
3.1 | Gửi đối tác phân tích (TMA) | owner
3.2 | Proposal feedback | vendor
3.3 | Proposal analyze | owner
3.4 | Approve Proposal/Price | sponsor
3.5 | Release FSD V1 (Brief version) | vendor
3.6 | Detail planing in FSD | vendor
output: code + docs
4 | Implementation
4.1 | Design system | vendor
4.2 | Update FSD in more detail | vendor
4.3 | Development | vendor
4.4 | Vendor Testing | vendor
4.5 | Test suite | vendor
5 | Acceptance Testing |  | 2021-07-25 |  |  |  |  | output: test results
| Acceptance testing suite | owner
| Fix bugs | vendor
6 | Rolling out |  | 2021-07-30 | [5 empty] | output: webapp runtime
Milestone 1
Milestone 2
…
7 | Closing out

## BO (hidden)
Dear Anh Bữu Em gửi anh hạn chế của DDE khi dùng cho Local nhé STT Hạn chế Nội dung 1 Tốc độ Mở file chứng từ rất chậm, có tình trạng load lâu quá, không xem được chứng từ. 2 Giao diện Không chọn nhiều chứng từ cùng một lúc để mở một lần được mà phải chọn mở từng chứng từ. 3 Nhận xử lý hồ sơ giấy bị lỗi Khi hồ sơ giấy gửi về, BO không get manual được. Lỗi trước đó đã báo anh Bửu. 4 Thay đổi workflow Do dealer local thì sẽ bị phạt trực tiếp nhưng vẫn giải ngân, nên cần thay đổi chút workflow cho hồ sơ khi chọn mã phạt trực tiếp thì không trả hồ sơ về sale. 5 Mã lỗi Chưa có update được mã lỗi phat trực tiếp, do khi update mã lỗi sẽ có cột thời hạn khắc phục 6 Dashboard Từng user chưa theo dõi được mình đã xử lý bao nhiêu hồ sơ 7 Báo cáo Điều chỉnh ngày xuất báo cáo lỗi là dựa vào ngày các bạn ghi nhận lỗi (Hiện tại xuất theo ngày hồ sơ lên hệ thống DDE)

## Sheet7 (hidden)
Nội dung thảo luận tóm tắt:
[Done]1. Lỗi log in: Trách nhiệm fix (phối hợp với Security, coi lại trách nhiệm set up profile, thời gian dự kiến 1 tuần. Anh Thái làm việc với Huy và Hải
[Done]2. Lỗi get case của BO: TMA sẽ fix. Bưu làm việc nhờ TMA fixed.
Đã ghi vào yêu cầu fix lỗi/tối ưu để gửi TMA 1 lần
[Processing]3. Khác: load hình ảnh chậm do công nghệ lưu trữ. Bửu kiểm tra công nghệ lưu trữ khác hỗ trợ load nhanh không. Xem xét set up lại server
Đã kiểm tra về mặt công nghệ, đang lên plan setup lại hệ thống. Đang xem xét lựa chọn giao thức truyền NFS (phù hợp với hệ thống chạy linux), và SMB (setup lại server lưu trữ Windows, ưu điểm dễ quản trị, backup và archive data)
[Processing]4. Tìm cách nhờ TMA bổ sung bán thẻ trên DDE. Bửu chuyển yêu cầu đến TMA.
Risk liệt kê các trường thông tin cần bổ sung trên DDE và trong quá trình submit
[Processing]5. Bửu liệt kê các nội dung flow thiết kế người dùng cần tuân thủ. Mục tiêu là thiết kế flow mục tiêu tối ưu cho người dùng (Multi dealers, Product). Ưu tiên mục này, thống nhất ngồi lại 18.05. Bửu liên lạc Hà My nhờ hỗ trợ thêm.
Đã request anh Thái giữ member của team project để tiếp tục làm phase 2; bổ sung thêm Hà My, Huyền – IT, Phong-Controlling để giúp thực hiện phase 2
Đã meeting với team project và Hà My 2 lần để thảo luận, đang liệt kê ra các tính năng cần bổ sung, sửa đổi
[Done]6. Công nghệ nhét data vào Indus: hiện chưa phải là giải tốt. Người đưa giải pháp chỉ có thể là Indus. Bửu giúp tai liệu về công nghệ để anh Nhân, Thái nắm và hỗ trợ họp với Indus về công nghệ.
Theo em có 3 cách để thực hiện việc này
Cách 1: như hiện tại; thay thế browser nhét dữ liệu và indus
Cách 2: ở tầng Database; request Indus làm Store Procedure để submit hợp đồng step sale (CA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Stored_procedure
Cách 3: API (Rest hoặc Soap); request Indus là API submit hợp đồng step sale (CA)
https://www.guru99.com/comparison-between-web-services.html